**STATYBOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO PLANAS**

**2022-06-30**

| **Vertinamoji sritis** | **Ekspertų rekomendacijos vertinimo sričiai** | **Planuojami veiksmai** | **Įgyvendinimo terminai** | **Atsakingi asmenys/padaliniai** | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studijų tikslai, rezultatai ir turinys | Sumažinti bereikalingai didelį programų ir specializacijų skaičių, vertinant studijų organizavimo efektyvumą ir tvarumą. | Studijų programas ir specializacijas aptarti studijų programų komitetuose bendradarbiaujant su socialiniais partneriais atsižvelgiant į stojimų rezultatus, studentų skaičių ir specialistų poreikį rinkoje. Atsižvelgiant į rezultatus įvertinti galimybes studijų programų apjungimui, nutraukimui (įskaitant ir specializacijas). | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Studijų programų komitetai |  |
| Sumažinti atskirų programų struktūros skirtumus, suvienodinti studijų personalizavimo galimybes ir standartizuoti to paties pavadinimo ir turinio dalykų mokymosi rezultatus. | Giminingose studijų programose peržiūrėti studijų programų planus bei studijų dalykų modulių korteles ir atlikti taisymus jose suvienodinant mokymosi rezultatus. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Statybos fakulteto katedros, Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra ir studijų programų komitetai |  |
| Mokslo (meno) ir studijų sąsajos | Turi būti gerinamas studentų, dalyvaujančių tarptautiniuose susitarimuose, ypač per Erasmus programą, skaičius. | Didinti informacijos sklaidą studentams (internetinėje svetainėje, el. paštu, susitikimuose) apie dalyvavimo išvykose pagal Erasmus programą pridėtinę vertę. Ieškoti būdu kaip studentus skatinti išvykti. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Statybos ir Aplinkos inžinerijos fakultetai, jų katedros |  |
| Studentų priėmimas ir parama | Išplėsti trumpalaikio mobilumo galimybes pirmosios ir antrosios pakopos studentams. | Aptarti trumpalaikio studentų mobilumo galimybes su Užsienio ryšių direkcija. Įvertinti galimybes trumpalaikiam mobilumui pasinaudoti dėstytojui kartu su studentų grupe susijusio studijų dalyko apimtyje. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Užsienio ryšių direkcija, Statybos fakulteto katedros ir Aplinkos inžinerijos fakulteto kelių katedra |  |
| Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, studentais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, diskutuoti apie studijų programų su mažu priėmimo lygiu tvarumą. Sudaryti studijų rinkodaros planą (apimantį platų laikotarpį, ne tik priėmimo laikotarpį), taip pat apklausti studentus (4 kurso), kad suvokti bendras pasirengimo studijoms antrojoje pakopoje nuotaikas. | Kiekvienų mokslo metų pradžioje atlikti I kurso studentų (bakalauro ir magistro studijų) apklausą priežastims, dėl ko pasirinko studijuoti atitinkamoje studijų programoje nustatyti. Suorganizuoti susitikimą su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis studijų programų tvarumui aptarti. Studijų programų komitetuose parengti studijų programų patrauklumo didinimo planus.  Įpareigoti 4 kurso studentams specialybės disciplinas dėstančius dėstytojus aptarti su studentais antros pakopos studijose numatomas suteikti žinias ir šių žinių svarbą jų inžinerinei veiklai. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Statybos fakulteto katedros, Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra ir studijų programų komitetai |  |
| Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas | Praktinį mokymą reikia pertvarkyti, darbdavius labiau įtraukti į jo įgyvendinimą ir realių atvejų sprendimų paiešką. | Su studijų dalyko, kurio apimtyje yra praktiniai užsiėmimai, dėstytoju ir studijų programos komitetu aptarti galimybes praktiniuose užsiėmimuose taikyti realių atvejų sprendimus įtraukiant socialinius partnerius.  Baigiamųjų darbų tematikas parinkti atsižvelgiant į socialinių partnerių siūlymus. Įtraukti socialinius partnerius baigiamųjų darbų ruošimo konsultantais. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Studijų programų komitetai |  |
| Dėstytojai | Sukurkite papildomų paskatų (t. y. pinigų, mokamų kiekvienam mokytojui už kiekvieną WOS publikaciją), kad paskatintumėte dėstytojus toliau tobulinti savo mokslinių tyrimų rezultatus. | Išanalizavus mokslinės veiklos rezultatus teikti siūlymą universiteto vadovybei skirti daugiau kintamosios darbo užmokesčio dalies balų už ISI WOS publikaciją. Skatinti dėstytojų mokslinę veiklą: | – | Universiteto administracija |  |
| Įvertinkite kiekvieno mokytojo kursinę medžiagą ir įsitikinkite, kad užsiėmimuose dėstomos naujausios žinios. | Atliekant studentų apklausą įtraukti klausimą dėl dėstytojo pateikiamos informacijos aktualumą ir naujumą.  Vykdant dėstytojo užsiėmimų stebėseną sudaryti sąlygas peržiūrėti Nuotolinio mokymosi platformoje (Moodle) dėstytojo pateiktą informaciją. Po patikrinimo informuoti dėstytoją apie pateikiamos informacijos aktualumo ir naujumo atnaujinimo poreikį. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Statybos fakulteto katedros, Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra ir studijų programų komitetai |  |
| Studijų materialieji ištekliai | Toliau tobulinti laboratorijas ir mokymosi patalpas. | Apklausti dėstytojus, kurie veda praktinius užsiėmimus laboratorijoje ir (arba) kompiuterinėje klasėje apie įrangos atnaujinimo poreikį. Apie šį poreikį informuoti atsakingos katedros vedėją, kuris parengtų įrangos atnaujinimo planą ir jį pristatytų fakulteto administracijai.  Atnaujinti ir papildyti studijų procesui naudojamą laboratorinę įrangą. | Nuo 2022-09-01 iki 2024-08-30 | Statybos fakulteto katedros, Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra ir studijų programų komitetai |  |
| Studijų kokybės valdymas ir viešinimas | Toliau įtraukite kokybės užtikrinimo (KU) skyrių ir leiskite KU padaliniui analizuoti programos lygiu įrašytą informaciją. Tai suteiks trečiajai šaliai prieigą prie su programa susijusių duomenų. Be to, studentai turėtų turėti galimybę tiesiogiai pateikti savo skundus KU skyriui. | Užtikrinti Studijų programų komitetų ir Fakultetų studijų programų komitetų ataskaitų viešą skelbimą, fakultetas turi reguliariai stebėti atliekamus programų pakeitimus.  Apibendrinti duomenys apie FSK ir SPK veikla kasmet analizuojami Universiteto studijų komitete, kurie atlieka „trečiosios“ šalies vaidmenį.  Power BI pagalba bus pateikiama studijų programų ir studentų pasiekimų susisteminta analizė, kurią turi analizuoti SPK, FSK ir dekanatas.  Strateginio planavimo, kokybės vadybos ir analizės centro darbuotojai neturi dalykinių kompetencijų, kad galėtų vertinti studijų programų turinį. | Nuo 2022-09-01 iki 2023-04-30 | Universiteto administracija |  |