**STATISTIKOS STUDIJŲ KRYPTIES IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO PLANAS**

**2023-02-07**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinamoji sritis | Ekspertų rekomendacijos, pateiktos paskutinio vertinimo metu | Planuojami veiksmai | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys/padaliniai | Pastabos |
| 1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys | 1.1. Į vertinamą studijų programą įtraukti daugiau dėstytojų, kad sumažėtų vienam dėstytojui tenkantis dėstymo krūvis.  1.2. Leisti socialiniams partneriams siūlyti baigiamųjų darbų temas ?  1.3. Sudaryti studentams daugiau galimybių individualiai rinktis pasirenkamuosius dalykus.  1.4. Padidinti baigiamųjų darbų, rašomų anglų kalba (daugiausia magistrantūros studijų pakopoje), skaičių. | 1.1. Aptarti krūvio skirstymą 2023/24 m.m. katedros posėdyje, paskirstant krūvį tolygiai tarp studijų programose dirbančių dėstytojų. Ieškoti naujų, kompetetingų dėstytojų, galinčių dėstyti specialybinius studijų dalykus.  1.2. Socialiniai partneriai šiuo metu siūlo baigiamųjų darbų temas;  Reikalingas aiškesnis šio proceso pateikimas studentams, kaip pvz. prieš studentams išeinant į praktiką ir jau pačios praktikos metu, pakartoti informaciją apie galimybę rinktis BD temą praktikos vietoje;    1.3.1. Papildomai ir pakartotinai informuoti studentus apie galimybę rinktis laisvai pasirenkamuosius dalykus iš viso universiteto katedrų siūlomų dalykų;  Atlikti asmeninę visų studentų apklausą dėl pasirenkamų studijų dalykų pageidavimų 7 studijų semestre;  1.3.2. Leisti pasirinkti pasirenkamuosius studijų dalykus mažesniam studentų skaičiui, organizuojant individualias šių dalykų studijas;  1.4. SPK ir dėstytojai papildomai informuoja studentus apie galimybę rašyti BD anglų kalba; | balandžio - gegužės mėn.  2023 m. rugsėjo mėn  vasario mėn pradžia  2023 m. rugsėjo mėn | Matematinės statistikos katedra  SPK  SPK | 1.1. 2022/23 m.m. į magistrantūros studijų programų vykdymą įtraukti du nauji dėstytojai;  Nuo 2023/24 m.m į bakalauros studijų programos vykdymą bus įtraukti taip pat du nauji dėstytojai;  1.2. Socialiniai partneriai siūlo baigiamųjų darbų temas – 2 magistrantai ir 3 bakalaurai atlieka/apgynė BD iš soc parnerių pasiūlytų temų  1.4. BD rašomi valstybine kalba, o kai absolventas nori rašyti anglų kalba – jam to niekas nedraudžia, nes procedūra labai paprasta; |
| 2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos | 2.1. Plėsti dėstytojų mokslinę veiklą (straipsnių publikavimą, dalyvavimą projektuose) nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. | 2.1.1. Suskirstyti katedros dėstytojus į darbo grupeles pagal tematikas – paskirti atsakingą dėstytoją už grupelės darbą;  2.1.2 Organizuoti kolektyvinį mokslinių straipsnių rašymą;  2.1.3 Dėstytojams, atsakingiems už mokslinės grupelės darbą numatyti pedagoginio darbo sumažinimą iki 10 %;  2.1.4. Sekti LMT skelbiamus mokslinių projektų konkursus ir teikti paraiškas;  2.1.5. Ieškoti kolegų kituose universiteto fakultetuose, kad galima būtų prisidėti prie skirting mokslinių sričių straipsnių rašymo; | 2024 m. sausio mėn. | Kazimieras Padvelskis |  |
| 3. Studentų priėmimas ir parama | 3.1. Skatinti studentus aktyviau naudotis mobilumo programomis, leidžiančiomis semestrą arba ilgesnį laiką studijuoti užsienio universitetuose, nes jos ne tik padeda plėsti studentų akiratį, bet ir didina jų motyvaciją.  3.2. Kadangi naujų studentų priėmimas yra probleminė sritis, rekomenduojama vykdyti aiškesnę ir agresyvesnę programas pristatančią rinkodarą. Į tai galėtų įeiti glaudesnis bendradarbiavimas su įmonėmis ir vidurinėmis mokyklomis, siekiant padidinti jaunesnių mokinių susidomėjimą.  3.3. Nors dėl pandemijos situacija nuolatos keičiasi, derėtų suteikti studentams galimybę pasirinkti bent dalį nuotolinio mokymosi aspektų ar laboratorinių darbų.    3.4. Būtina užtikrinti, kad į antrąją pakopą priimti studentai turėtų reikiamų kompetencijų, o jų neturintiems siūlyti sistemiškai organizuojamas perkvalifikavimo ar išlyginamąsias studijas. | 3.1. Suaktyvinti ne tik pateikiamą bendrą informaciją apie mobilumo galimybes, bet ir asmeniškai pasiūlyti studijų programų studentams konkrečius užsienio universitetus-partnerius, priimančius Erasmus studijoms ir /ar Erasmus praktikai;  3.2.1. Darbas su matematikos mokytojais, skleidžiant per juos žinią apie studijų programas;  3.2.2. Išvykos į mokyklas, skaitant moksleiviams įdomiosios matematikos paskaitas bei reklamuojant matematikos studijų krypties studijas;  3.2.3. Įtraukti socialinius partnerius ir studijų programų absolventus į studijų programas pristatančią rinkodarą;  3.3. Tęsti magistrantūros studijų programos teorinių paskaitų vedimą nuotoliniu būdu per ZOOM platformą;  3.4. Organizuoti papildomąsias studijas, norintiems studijuoti mūsų magistrantūros studijų programoje; | 2023 m. rugsėjo mėn.  2023/24 m.m.  2023 m. rugsėjo mėn.  2023 m. rugsėjo mėn. | SPK  Rūta Simanavičienė  Dovilė Deltuvienė; Rūta Simanavičienė  SPK  Dovilė Deltuvienė | 3.2.2. 2023/24 m.m rudens semestre įvyko šeši vizitai į gimnazijas;  3.3.1. Visos magistrantūros studijų programos teorinės paskaitos skaitomos nuotoliniu būdu, t.y. 50% programos studijų dalykų yra vedama nuotoliniu būdu per ZOOM platformą;  3.3.2. Bakalauro studijų programos nuolatinėje studijų formoje VILNIUS TECH visos paskaitos ir laboratoriniai darbai vedami tik gyvai universiteto auditorijose – toks yra universiteto sprendimas; |
| 4.Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas | 4.1. Derėtų persvarstyti sistemišką studentų pasiekimų vertinimą ir grįžtamąjį ryšį;  4.2. Turėtų būti pasitelkiamas sinergetinis poveikis su kitomis studijų programomis, kad studentai iš tikrųjų galėtų pasirinkti tarp skirtingų pasirenkamųjų studijų dalykų.  4.3. Kadangi savianalizės suvestinė nepateikia pakankamai informacijos, galimai derėtų persvarstyti sistemišką studentų pasiekimų vertinimą ir grįžtamąjį ryšį, jiems teikiamą ne tik individualiu lygmeniu.  4.4. Persvarstyti laikotarpį, per kurį studentai gali pateikti apeliacijas | 4.1.1. Kuratorius- dėstytojas. Asmeniniai susitikimai su programų studentais, aptarti studentų pasiekimų tarpinius įvertinius, studijų sunkumus ir iššūkius;  4.1.2. Studijų kokybės aptarimas su studijų programų studentais – SPK narių susitikimai - studentų apklausų analizė ir kt.  4.2.1. Papildomai ir pakartotinai informuoti studentus apie galimybę rinktis laisvai pasirenkamuosius dalykus iš viso universiteto katedrų siūlomų dalykų 5 ir 6 studijų semestruose – bakalauro studijų programoje ir 3 studijų semestre – magistro studijų programoje;  4.2.2. Įtraukti į bakalauro studijų programą Kompleksinio projekto studijų dalyką, kuris dėstomas kartu su kitos studijų krypties dėstytojais;  4.3. Studijų programų studentų pasiekimų vertinimo aptarimas su studijų programų studentais – SPK narių susitikimai su programų studentais;  4.4. Pateikti užklausą apie apeliacijų pateikimo laikotarpį universiteto padaliniams, kuruojantiems studijų procesą; | 2 kartai per semestrą  2 kartai per studijų metus  2023 m. vasario mėn.  2024 m. sausio mėn.  2 kartai per studijų metus  2023 m. birželio mėn. | Dovilė Deltuvienė  Kazimieras Padvelskis  SPK  SPK  SPK  Dovilė Deltuvienė | 4.1. Įvyko 2 susitikimai 2022/23 m.m. rudens semestre su pirmakursiais;  Apeliacijas studentai gali pateikti per 5 d.d. nuo įvertinimų įvedimo į informacinę sistemą – manome, kad tai pakankamas terminas apeliacijoms pateikti; Naujos Apeliacijų tvarkos svarstyme dalyvavo universiteto Studentų atstovybės atstovai, kurie sutiko su šiuo apeliacijų pateikimo terminu; |
| 5.Dėstytojai | 5.1. Didinti mokslinių rezultatų matomumą, tiek publikuojant mokslinius straipsnius, tiek dalyvaujant projektinėje veikloje.    5.2. Tolygiau paskirstyti dėstomus dalykus, kad vienam dėstytojui programoje tektų ne daugiau kaip 4–5 studijų dalykai; | 5.1. Suburti katedroje galimų mokslinių krypčių grupeles, kad toje pačioje mokslo kryptyje dirbantys dėstytojai galėtų dalintis savo moksliniu potencialu.  5.2. Ieškoti naujų dėstytojų – galbūt magistrantūrą baigusių, kad padėtų teorijos dėstytojams dėstyti praktinius užsiėmimus; | nuo  2022-09-01 | Kazimieras Padvelskis | Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 2 nauji dėstytojai skaito paskaitas magistrantūroje; |
| 6. Studijų materialieji ištekliai | 6.1. Internetinio ryšio užtikrinimas; kompiuterinės technikos bazės gerinimas | 6.1. Kreiptis į fakulteto administraciją, į ITSC – nusiunčiant raštą su SKVC ekspertų išvadomis; | Dabar | Dovilė Deltuvienė | ITSC taisė bevielio interneto kokybę – ji pagerėjo SRL-I korpuse; |
| 7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas | 7.1. Pasidalinti studijų kokybės stebėsenos tyrimo rezultatais su socialiniais partneriais.    7.2. Didinti iš socialinių partnerių ir absolventų gautų atsiliepimų svarbą peržiūrint ir atnaujinant studijų programos turinį. | 7.1.1. Aktyvinti veiklą su socialiniais partneriais, įtraukiant juos į studijų procesą ir stebėseną;  7.1.2. Ieškoti naujų socialinių partnerių;  7.2.1. Kviesti programų absolventus aktyviau dalyvauti susitikimuose su programų studentais ir dėstytojais; | 2023 m. rugsėjo mėn.  2023 m. rugsėjo mėn. | Kazimieras Padvelskis  SPK |  |