**VERSLO STUDIJŲ KRYPTIES IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO PLANAS**

**2023-05-16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertina-moji sritis | Ekspertų rekomendacijos, pateiktos paskutinio vertinimo metu | Planuojami veiksmai | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys/padaliniai | Pastabos |
| **Studijų tikslai, rezultatai ir turinys** | | | | | |
| 1. | Reikėtų nuolatos stebėti ir kreipti dėmesį į aukštą studentų, iškritusių iš pirmosios pakopos studijų programų, skaičių. | Rinkti statistiką apie iškritusių studentų iškritimo priežastis;  Du kartus metuose atlikti iškritimo priežasčių analizę;  Fakultetų SK apsvarstyti galimas priemones nubyrėjimui mažinti ir jas įgyvendinti | Kiekvienais metais iki sausio 31 d. ir birželio 31 d. | VVF Studijų prodekanas  SPK pirmininkai |  |
| 2. | Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios studentai savanoriškai nutraukia studijas, yra sunkumai derinant darbą ir studijas, reikėtų peržiūrėti studentų darbo krūvį, mokymo metodus ir studijų programų turinį bei sukurti naujoviškus mišrius studijų metodus, kurie mažiau varžytų studentų galimybes dirbti ir studijuoti. | Peržiūrėti visų krypties bakalauro studijų dalykų turinį, darbų apimtis, mokymosi metodus.  Užtikrinti, kad darbų apimtys atitiktų dalykų kreditų apimtis.  Universiteto SK pasiūlyti apsvarstyti galimybę bakalauro studijose naudoti dalinį hibridinį mokymą. | Kiekvienais metais iki sausio 15 d.  Iki 2023 m. gruodžio 23 d. | SPK pirmininkai  Studijų ir akademinių reikalų prodekanai | Iki to termino keitimai pateikiami FSK svarstymui |
| 3. | Nuolat peržiūrėti siūlomų studijų struktūrą ir specializacijas, siekiant užtikrinti, kad jos būtų patrauklios potencialiems studentams ir atitiktų darbo rinkos poreikius. | Kiekvienais metais išanalizuoti kiek studentų pasirinko specializacijas  Fakultetų SK apsvarstyti galimybę uždaryti nepopuliarias specializacijas arba jas koreguoti, kad geriau atlieptų rinkos poreikius.  Periodiškai peržiūrėti studijų programų struktūrą ir specializacijas, į procesą įtraukiant socialinius dalininkus (studentus, absolventus ir verslo partnerius) | Kiekvienais metais iki gruodžio 23 d. | Katedra,  SPK ir fakultetų SK |  |
| 4. | Peržiūrėti studijų tikslus ir rezultatus bei apsvarstyti galimybę naudoti konkrečius ir išmatuojamus veiksmažodžius, vengiant tų, kurių negalima stebėti ar išmatuoti, tad negalima ir objektyviai įvertinti. | Peržiūrėti studijų tikslus ir rezultatus, konsultuojantis su VILNIUS TECH Akademinės paramos centru. | Iki 2023 gruodžio 23 d. | SPK pirmininkai |  |
| 5. | Parengti ir aprašyti ugdomus minkštuosius įgūdžius, atsižvelgiant į absolventų rezultatus. | Konsultuojantis su Akademinės paramos centru, peržiūrėti ir patikslinti studijų programų ugdomus įgūdžius ir pakoreguoti studijų dalykų kortelių C dalį. | Iki 2023 birželio 31 d. bei  iki 2023 gruodžio 23 d. | SPK pirmininkai,  Fakulteto SK | Iki 2023-06-31 padaryti korekcijas rudens semestro dalykų kortelėse, iki 2023-12-12 – pavasario semestro |
| **Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos** | | | | | |
| 1. | Būtų naudinga toliau plėtoti mokslinių tyrimų planus tarptautinių ryšių ir jų matomumo požiūriu. | Skatinti dėstytojus intensyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir plėsti tarptautinę ir nacionalinę verslo krypties mokslinę veiklą.  Skatinti akademinę bendruomenę aktyviau dalyvauti fakultete patvirtintose prioritetinėse konferencijose, užsimegzti naujus mokslinius ryšius. | Nuolat | Mokslo direkcija, Fakultetų mokslo prodekanai, Verslo krypties dėstytojai |  |
| 2. | Aiškiau parodyti ryšį tarp vykdomų mokslinių tyrimų ir to, kaip jie prisideda prie studijų programų turinio ir studentų patirties, ypač pirmosios pakopos programose. | Mokslinių tyrimų rezultatus integruoti į studijų dalykų turinį, nuorodas į juos pateikti dalykų kortelių literatūros sąraše bei mokymo aplinkoje. | Nuolat | Verslo krypties dėstytojai, katedrų vedėjai |  |
| **Studentų priėmimas ir parama** | | | | | |
| 1. | Atlikti išsamų vertinimą siekiant geriau suprasti, kodėl mažėja skaičius teikiamų paraiškų į pirmosios pakopos studijų programas, kiek studentų nutraukia studijas jau studijuodami ir koks yra paramos priemonių, kurios galėtų sumažinti savanoriško studijų nutraukimo atvejų skaičių, vaidmuo. | Fakulteto lygmeniu išsami analizė atlikta.  Atlikti analizę kiekvienos studijų programos lygmeniu. | Kasmet iki  spalio 1 d. | SPK, Fakultetų SK |  |
| **Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas** | | | | | |
| 1. | Peržiūrėti rinkodaros, studentų pritraukimo, pagrįsto jų siekiais, ir studijų programų ryšį, siekiant geriau suprasti galimus nesuderinamumus, kurie gali lemti aukštą nubyrėjimo lygį. | Atsižvelgiant į tai, kad I pakopos SP studentų nubyrėjimo lygis nedidėlis, peržiūrėti II pakopos rinkodaros, studentų pritraukimo, pagrįsto jų siekiais, ir studijų programų ryšį, siekiant geriau suprasti galimus nesuderinamumus. Atsižvelgiant į studentų grįžtamąjį ryšį tobulinti studijų programą. | Iki 2023 m. birželio 31 d. | Fakultetų SK, SPK, katedrų vedėjai, Studentų atstovybė |  |
| 2. | Peržiūrėti studijų procesą, kad būtų geriau suprastas studentų grupių gyvenimo būdas ir jaučiamas spaudimas derinant darbą ir studijas, bei prie to prisitaikyta. | Peržiūrėti studijų procesą, siekiant subalansuoti studentų darbo krūvį, kad jis tolygiai pasiskirstytų akademinių metų eigoje. | Iki 2023 m. birželio 31 d. | Fakultetų SK, SPK, katedrų vedėjai |  |
| 3. | Apsvarstyti galimybę plėtoti hibridinius studijų būdus ir mišraus mokymosi koncepcijas, taikant lankstesnius lankomumo ir vertinimo metodus. | Rekomendacija dalinai įgyvendinta. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. II pakopos studijos vykdomos hibridiniu būdu.  Teikti pasiūlymą universiteto SK dėl Hibridinių studijų I pakopos studijų programose. | Iki 2023 m. gruodžio 23 d. | Studijų prodekanai |  |
| 4. | Plėtoti ilgesnį absolventų įsidarbinimo stebėjimo metodą, kad būtų galima geriau suprasti, kodėl didelė dalis studentų 12 mėnesių po studijų baigimo dirba žemos kvalifikacijos reikalaujančius darbus. | Fakultetuose atliekamos absolventų apklausos atskleidžia šiai rekomendacijai prieštaraujančius rezultatus.  Toliau tęsti absolventų įsidarbinimo stebėseną. | Nuolat | SPK, Prodekanas atsakingas už veiklas su Alumni ir socialiniais partneriais |  |
| **Dėstytojai** | | | | | |
| 1. | Derėtų spręsti klausimą dėl akivaizdžiai riboto analitinių priemonių naudojimo verslo tyrimuose. | Tobulinti fakulteto infrastruktūrą, suteikiant dar didesnę galimybę pasinaudoti šiuolaikinėmis IT technologijomis ir analitinėmis priemonėmis. | Iki 2024 birželio 31 d. | Dekanas, Kancleris, IT skyrius | Peržiūra atlikta, užsakymai pateikti |
| 2. | Mokslinių tyrimų ir tarptautinio mobilumo ryšys turėtų tapti mokslinių tyrimų projektų ir veiklos dėmesio centru. | Tęsti mokslinių tyrimų veiklas, ryšiams užmegzti pasitelkiant mobilumo programų suteikiamas galimybes | Nuolat | Tarptautinių ryšių ir mokslo prodekanai |  |
| 3. | Reikėtų stengtis išlaikyti nuolatinį mokslinių tyrimų darbuotojų profesinį tobulėjimą, siekiant atnaujinti ir pagerinti jų mokslinių tyrimų įgūdžius. | Skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, pasinaudojant universiteto suteikiamomis galimybėmis. | Nuolat | Katedrų vedėjai, darbuotojai, Akademinės paramos centras |  |
| 4. | Reikėtų toliau analizuoti galimybes sudaryti mokslinių tyrimų sutartis su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti didesnę sinergiją ir pademonstruoti mokslinių tyrimų vertę socialiniams partneriams. | Skatinti darbuotojus vykti ne tik į užsienio universitetus, bet ir užsienio įmones, bendradarbiauti plėtojant mokslinius tyrimus aktualius verslui. | Nuolat | Tarptautinių ryšių ir mokslo prodekanai, katedrų vedėjai |  |
| **Studijų materialieji ištekliai** | | | | | |
| 1. | Turėtų būti laikomasi tinkamų materialiųjų išteklių standartų, tai leidžiant vykti studijų krypties plėtrai. | Kasmet peržiūrėti infrastruktūrą, įskaitant auditorijose esančią įrangą,  bibliotekos išteklius, programinę įrangą ir ją atnaujinti. | Kasmet iki gegužės 30 d. | IT, biblioteka, dekanas, studentų atstovybė |  |
| **Studijų kokybės valdymas ir viešinimas** | | | | | |
| 1. | Apsvarstyti naujoviškus ir alternatyvius studentų apklausų metodus, kad būtų įveiktas akivaizdus studentų ir kitų socialinių dalininkų nuovargis nuo apklausų. | Teikti USK pasiūlymus dėl studentų apklausų organizavimo tvarkos ir priemonių. | Iki 2023 m. gruodžio 23 d. | Fakulteto SK, Studijų prodekanas |  |