Elektronikos inžinerijos studijų krypties išorinio vertinimo rekomendacijų vykdymo planas

2025-12-15

| Vertinamoji sritis | Ekspertų rekomendacijos, pateiktos paskutinio vertinimo metu | Planuojami veiksmai | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys/padaliniai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Studijų tikslai, rezultatai ir turinys | 1. Patobulinti pasirenkamuosius dalykus anglų kalba, ypač techninėse ir tarpdisciplininėse srityse, kad būtų galima remtis stipriu VGTU tarptautiniu ir akademiniu patrauklumu bei studijų programos lankstumu tarptautiniams studentams | Atnaujinti studijų programų aprašus taisyklinga anglų kalba | 2025-12-31 | EF SPK pirmininkai |  |
|  |  | Siekiant pritraukti daugiau užsienio studentų dalyvauti universiteto organizuojamuose viešinimo renginiuose, studijų mugėse, atvirų durų dienose | Nuolat | EF SPK nariai, dėstytojai |  |
|  |  | Didinti studijų programų patrauklumą atnaujinat studijų programų dalykus, atsižvelgiant į naujausias pasaulines mokslo ir technologijų tendencijas ir atliepiant darbo rinkos poreikius | 2029-12-31 | EF SPK pirmininkai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Parengti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija studijas anglų kalba, siekiant užtikrinti užsienio universitetų suinteresuotumą mainams ir judumui | 2028-09-01 | Renginių inžinerijos SPK, programos įgyvendinime dalyvaujančios katedros |  |
|  | 2. Įforminti ir išplėsti partnerystę su įmonėmis, kad kartu galima būtų kurti projektais pagrįstas veiklas ir baigiamųjų darbų temas, užtikrinant, kad studentai studijų metu dirbtų su dabartiniais, realaus pasaulio pramonės iššūkiais | Skatinti studentus daryti įmonėms aktualius baigiamuosius darbus, kursinius projektus, kaip konsultantus įtraukiant įmonių atstovus | Nuolat | EF SPK pirmininkai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Kviesti įmonių atstovus į SPK susitikimus, baigiamųjų darbų gynimus | Nuolat | EF SPK pirmininkai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Plėsti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija bendradarbiavimo partnerių ratą | Kasmet | Renginių inžinerijos SPK, dėstytojai |  |
|  | 3. Sukurti struktūrizuotą sistemą, skirtą integruoti pramonės specialistų paskaitas ir seminarus į pagrindinius modulius, ypač tokiose specializacijos srityse kaip išmaniosios sistemos ir įterptosios technologijos | Programų/specializacijų pagrindų studijų modulių kalendoriniame plane numatyti bent vieną pramonės atstovo paskaitą | Kiekvieno semestro pirmo mėnesio pradžioje | EF vedantieji dėstytojai, SPK pirmininkai |  |
| 2. Mokslo ir studijų veiklos sąsajos | 1. Didinti studentų dalyvavimą tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir rengiant publikacijas leidiniuose | Rasti galimybę atkurti kasmetinės Jaunųjų mokslininkų konferencijos (JMK) tradiciją ir skatinti baigiamųjų studijų metų studentus parengti ir skaitytų pranešimus konferencijoje | 2026 m. gruodis | EF SPK pirmininkai, EF mokslo prodekanė; dėstytojai |  |
|  |  | Raginti magistrantus, ketinančius studijuoti doktorantūroje, daryti pranešimus tarptautinėse konferencijose ir rengti aukšto lygio mokslo publikacijas | Nuolat | EF baigiamųjų darbų vadovai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Sukurti finansavimo mechanizmą skatinti studentus, pvz., sukurti „Elektronikos fakulteto studentų mokslinių rezultatų fondą“ | 2026 m. gruodis | EF dekanas, mokslo prodekanė |  |
|  |  | Raginti studentus įsitraukti į studijų programų dėstytojų vykdomus mokslinius tyrimus ir projektus | Nuolat | EI SP baigiamųjų darbų vadovai, katedrų vedėjai, Renginių inžinerijos SPK, elektronikos dalykų dėstytojai |  |
|  | 2. Studijų programoje daugiau dėmesio skirti naujoms sritims, tokioms kaip dirbtinis intelektas, programinės įrangos saugumas ir pažangios telekomunikacijos | Įpareigoti dėstytojus į savo dėstomą medžiagą įtraukti bent minimalius šių sričių aspektus ir parodyti jų sąsajas su konkrečiomis kurso temomis | Semestrų pradžioje pradedant nuo 2026-2027 m. m. rudens semestro | EF SPK pirmininkai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Atnaujinti studijų dalykų korteles įtraukiant dirbtinio intelekto, programinės įrangos saugumo ir pažangios telekomunikacijos temas | 2026-05-30 | Renginių inžinerijos SPK, programos įgyvendinime dalyvaujančios katedros |  |
|  | 3. Vykdyti reguliarias metines studijų programų peržiūras, siekiant užtikrinti jų suderinimą su naujausiomis pasaulinėmis mokslo ir technologijų tendencijomis | Nagrinėjant studijų programose dėstomus dalykus ir užsiėmimų temas, formuluoti rekomendacijas jų tobulinimui; SPK nariams dėstytojams suteikti prieigą prie programose dėstomų modulių kortelių | Mokslo metų arba kiekvieno semestro pabaigoje | EF SPK pirmininkai, kiti SPK nariai |  |
|  |  | Naujausių pasaulinių mokslo ir technologijų tendencijų pristatymas | Kasmet pavasario semestro metu | Renginių inžinerijos SPK, elektronikos dalykų dėstytojai |  |
| 3. Studentų priėmimas ir parama | 1. Gerinti statistinę informaciją apie išvykstančių ir atvykstančių studentų judumą | Įpareigoti dekanatą po kiekvieno semestro pateikti SPK kiekvienos studijų programos išvykusių ir atvykusių studentų skaičius. Taip būtų žinoma statistika. Esant reikalui – galima būtų motyvuoti studentus | Nuolat | EF tarptautiškumo prodekanas |  |
|  |  | Parengti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija studijas anglų kalba, siekiant užtikrinti užsienio universitetų suinteresuotumą mainams ir judumui | 2028-09-01 | Renginių inžinerijos SPK, programos įgyvendinime dalyvaujančios katedros |  |
|  | 2. Įgyvendinti tikslines iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamas studentų dalyvavimas tarptautinėse judumo programose trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, pabrėžiant karjeros privalumus, siūlant lanksčias judumo galimybes, įtraukiant absolventus, kurie pasinaudojo tokiomis galimybėmis | Raginti studentus dalyvauti tarptautinių dienų renginiuose | Nuolat | EF tarptautiškumo prodekanas |  |
|  |  | Kviesti į paskaitas užsienio dėstytojus arba vesti studentus į užsienio dėstytojų paskaitas, nes jose tradiciškai pasakojama apie savuosius universitetus, ką studijuoja ir pan. | Nuolat | EF tarptautiškumo prodekanas |  |
|  |  | Parengti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija studijas anglų kalba, siekiant užtikrinti užsienio universitetų suinteresuotumą mainams ir judumui | 2028-09-01 | Renginių inžinerijos SPK, programos įgyvendinime dalyvaujančios katedros |  |
|  | 3. Užtikrinti visišką akademinių išteklių anglų kalba prieinamumą ir lengvą paiešką | Analizuojant Moodle sistemoje esančių studijų modulių turinį formuluoti rekomendacijas vedantiesiems dėstytojams; SPK nariams dėstytojams suteikti prieigą prie programoje dėstomų dalykų Moodle sistemoje | 2026 m. birželis | EF SPK pirmininkai, kiti SPK nariai |  |
|  |  | Parengti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija studijas anglų kalba, siekiant užtikrinti užsienio universitetų suinteresuotumą mainams ir judumui | 2028-09-01 | Renginių inžinerijos SPK, programos įgyvendinime dalyvaujančios katedros |  |
|  | 4. Trumpinti psichologinių paslaugų teikimo laiką apsvarstant tokias galimybes, kaip darbuotojų pajėgumų didinimas ar papildomų skaitmeninių psichinės sveikatos išteklių siūlymas | Kreiptis į rektorių dėl papildomo etato skyrimo | 2026 kovas | EF dekanas |  |
|  |  | Reikalui esant tarpininkauti tarp studento ir psichologų | Nuolat | EF SPK pirmininkai |  |
|  |  | Perduoti informaciją apie rekomendaciją akademinės paramos centrui | 2025-12-31 | Renginių inžinerijos SPK |  |
| 4. Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas | 1. Didinti specialistų iš pramonės dalyvavimą studijose, siekiant sustiprinti realaus pasaulio integraciją į studijas | Programų pagrindų studijų modulių kalendoriniame plane numatyti bent vieną pramonės atstovo paskaitą | Kiekvieno semestro pirmo mėnesio pradžioje | EF vedantieji dėstytojai, SPK pirmininkai |  |
|  |  | Plėsti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija bendradarbiavimo partnerių ratą | Kasmet | Renginių inžinerijos SPK, dėstytojai |  |
|  | 2. Skatinti ir aiškinti apeliacijų ir skundų teikimo procesą, ypač pirmo kurso ir tarptautiniams studentams | Įpareigoti akademinių grupių mentorius ir II studijų pakopos SPK pirmininkus aiškinti apeliacijų ir skundų teikimo procesą VILNIUS TECH | Kiekvieno mokslo meto pradžioje | Akademinių grupių mentoriai, II studijų pakopos SPK pirmininkai |  |
|  |  | Pristatyti studentams VILNIUS TECH teisės aktus, reglamentuojančius apeliacijų ir skundų teikimo procesą | Kasmet rugsėjo mėnesį | Renginių inžinerijos SP studentų kuratoriai |  |
|  | 3. Gerinti fizinį ir akademinį prieinamumą laboratorijose ir kitose studijų erdvėse individualius poreikius turintiems studentams | Plytinės rūmų P2 pastate įrengti VILNIUS TECH bibliotekos skaityklos filialą | 2027-12-31 | EF, MF ir TF dekanai |  |
|  |  | Kelti Renginių inžinerijos laboratorijos laborantų kompetencijas darbo su individualius poreikius turinčiais studentai srityje | Šiuo metu dirbantiems Renginių inžinerijos laboratorijos laborantams 2026 m. kovo mėnesį, naujai priimamiems laborantams per pirmą darbo mėnesį, vėliau – kasmet mokslo metų pradžioje | Akademinės paramos centras |  |
| 5. Dėstytojai | 1. Sukurti struktūruotus procesus, kurie sustiprintų gebėjimą įgyti žinių per akademinį mobilumą, ir pritaikyti jas studijų programose (pvz., seminaruose po vizito, integracijoje į kursinius darbus) | Skatinti dėstytojus po užsienio vizitų (Erasmus, tarptautiniai projektai ar konferencijos) daryti seminarus, pristatant ką pavyko sužinoti, pamatyti | Nuolat | EF studijų ir mokslo prodekanai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Skatinti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija dėstytojų mainus ir tarptautiniu bendradarbiavimu suinteresuotų akademinių institucijų ratą | Kiekvieno Erasmus mainų konkurso metu | KIF dekanato darbuotojai, atsakingi už tarptautiškumą |  |
|  | 2. Teikti ataskaitas apie darbuotojų judumą, nurodant akademines pareigas ir jų indėlį į studijų programą | Kiekvieno semestro pabaigoje gauti informaciją apie dėstytojų išvykas iš tarptautiškumo prodekano ir paprašyti dėstytojų parašyti mini ataskaitą, iš kurių būtų matyti, kokią gerąją praktiką galima pritaikyti studijų programose. Taip turėsime ir statistiką, ir gerų minčių studijų programų tobulinimui | Kiekvieno semestro pabaigoje | EF tarptautiškumo prodekanas, SPK pirmininkai |  |
|  |  | RENGINIŲ INŽINERIJOS SPK apsvarstyti | Bent sykį metuose | Apsvarsto Renginių inžinerijos SPK, remdamasis programoje dalyvaujančių fakulteto dekanato darbuotojų, atsakingų už tarptautiškumą, informacija |  |
|  | 3. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais siekiant pagerinti kviestinių lektorių paskaitų dažnumą ir padidinti bendradarbiavimo su įmonėmis galimybes | Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais, prašant jų daryti apžvalgines paskaitas, kviečiant juos į baigiamųjų darbų ar kursinių darbų gynimus | Nuolat | EF SPK pirmininkai, katedrų vedėjai, EF Komunikacijos, alumnų ir partnerystės prodekanė |  |
|  |  | Įtraukti socialinių partnerių tematikas į baigiamų darbų temų sąrašą, o juos pačius įforminti kaip darbų konsultantus | Nuolat | EF SPK pirmininkai, katedrų vedėjai, EF Komunikacijos, alumnų ir partnerystės prodekanė |  |
|  |  | Plėsti bakalauro studijų programos Renginių inžinerija bendradarbiavimo partnerių ratą | Kasmet | Renginių inžinerijos SPK, dėstytojai |  |
| 6. Studijų materialieji ištekliai | 1. Modernizuoti įrangą naudojant pramonei svarbias technologijas, užtikrinant tinkamą programinės ir techninės įrangos lygį antrosios pakopos studijose | Atlikus laboratorinės įrangos auditą sudaryti bendrus Elektroninių sistemų ir Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedrų aparatinės ir programinės įrangos pirkimo planus | 2026 m. gruodis | EF laboratorijų vedėjai, katedrų vedėjai, vedantieji dėstytojai |  |
|  |  | Sudaryti bendrą EF aparatinės įrangos duomenų bazę, kad būtų žinoma kur kokia įranga yra, kas atsakingas ir kad būtų galima kreiptis atlikti tam tikrą matavimą | 2027 m. gegužė | EF laboratorijų vedėjai, katedrų vedėjai, vedantieji dėstytojai |  |
|  | 2. Skatinti universitetą organizuoti mokslinius ar informacinius renginius išorės suinteresuotiems žmonėms tam pritaikytose patalpose | Sudaryti formalizuotą planą ir jį viešai pristatyti plačiajai visuomenei bei universiteto bendruomenei dėl Linkmenų fabriko patalpų bei didžiųjų EF fakulteto auditorijų rezervavimo ir panaudojimo mokslo populiarinimo ar užsakomiesiems renginiams organizuoti | 2027 m. gegužė | Komunikacijos, alumnų ir partnerystės prodekanė |  |
|  |  | Dalyvauti atvirų durų dienų reginiuose. Dalyvauti bendruose renginiuose su mokyklomis, pavyzdžiui, organizuojant temines savaitės paskaitas ar edukacinius užsiėmimus. Įtraukti studentus į renginių organizavimą, skatinant juos pristatyti savo darbus | Nuolat | I pakopos KI SPK nariai, dėstytojai, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras |  |
|  |  | Pristatyti turimą studijų įrangą socialiniams partneriams | Bent sykį metuose | Renginių inžinerijos SPK |  |
| 7. Studijų kokybės valdymas ir viešinimas | 1. Padidinti skaidrumą aiškiai informuojant, kaip studentų atsiliepimai daro įtaką programos pokyčiams, ir viešai skleisti apibendrintus, anonimizuotus apklausos rezultatus | Pasibaigus semestrui nagrinėti studentų apklausos rezultatus kreipiant dėmesį į atvirus atsakymus. Pastebėjus problemą aptarti ją kartu su katedros vedėju ir dėstančiu dėstytoju, suformuluoti rekomendaciją problemai spręsti. Apie priimtą sprendimą informuoti studentų atstovybę | Kiekvieno semestro pabaigoje | SPK pirmininkai, katedrų vedėjai |  |
|  |  | Teikti informaciją apie studentų apklausų svarbą studentams | Bent sykį per semestrą | Renginių inžinerijos SPK |  |
|  | 2. Užtikrinti platesnį reglamentavimo dokumentų ir vertinimo ataskaitų prieinamumą anglų kalba ir ieškomais formatais | Kreiptis į Studijų direkciją arba TSC su prašymu, kad visi svarbiausi dokumentai būtų išversti į anglų kalbą ir būtų viešinami VILNIUS TECH internetiniame puslapyje | 2026 m. kovas | Komunikacijos, alumnų ir partnerystės prodekanė |  |
|  |  | Informuoti studentus apie studijas reglamentuojančius teisės aktus | Pirmą studijų mėnesį | Renginių inžinerijos SP Studentų kuratoriai |  |
|  | 3. Viešinti sėkmingas alumnų ir jų įmonių sėkmės istorijas VILNIUS TECH svetainėje ir socialiniuose tinkluose, kad motyvuotų dabartinius studentus | Vykdyti absolventų apklausas apie jų karjerą ir siūlymus tobulinti programą praėjus 1, 3, 5 metams po studijų. Pagal paklausos rezultatus keisti viešinimo pobūdžio informaciją programos interneto skiltyje. Programos tobulinimo siūlymus nagrinėti SPK posėdžiuose | Reguliariai mokslo metų pabaigoje | Įpareigoti EF katedrų administratores gauti baigiamųjų metų studentų kontaktinę informaciją ir leidimą kreiptis į juos su klausimais apie programos tobulinimą ir jų karjeros sėkmę |  |
|  |  | Rengti ir publikuoti alumnų sėkmės istorijas | Bent sykį metuose | Už viešinimą atsakingi KIF dekanato darbuotojai |  |

EF – Elektronikos fakultetas; KIF – Kūrybinių industrijų fakultetas; EI – Elektronikos inžinerija; KI – Kompiuterių inžinerija