PROGRAMŲ SISTEMOS STUDIJŲ KRYPTIIES IŠORINIO VERTINIMO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO PLANAS

2025-__-__

| Vertinamoji sritis | Ekspertų rekomendacijos, pateiktos paskutinio vertinimo metu | Planuojami veiksmai | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys/padaliniai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privalomi: P1. Peržiūrėti studijų programos turinį taip, kad, remiantis bendru dermės planu, būtų aiškiai išskirta, kurie dalykai yra fundamentalieji, kurie – specializacijos, kokios yra struktūruotos teminių sričių grupės (atsižvelgiant tiek į akademinį turinį, tiek į profesinius įgūdžius), kokios yra aiškios kompetencijų (ir gebėjimų) ugdymo trajektorijos bei koks yra tinkamas vertinimo ir (ar) įsivertinimo metodų derinys, leidžiantis įvertinti studentų pažangą šiose mokymosi trajektorijose. P2. Užtikrinti, kad bet kurios individualios studijų programos (t. y. bet kokios pasirenkamųjų dalykų kombinacijos) mokymosi rezultatai bendrai apimtų visos studijų programos mokymosi rezultatus. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Padidinti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities pasirenkamųjų dalykų dalį studijų programoje. | P1. Detalesnio programos aprašo interneto svetainei parengimas, kuriame būtų akcentuojami prašomi aspektai. P2. Nepadengtų studijų rezultatų analizė pasirinktiniuose dalykuose, modulių turinio ir rezultatų peržiūra. R1. Naujų pasirenkamųjų modulių įvedimas ir/arba esamų atnaujinimas. | P1. 2025-2026 m.m. II-as pusmetis. P2. 2025-2026 m.m. II-as pusmetis. R1. 2026-2027 m.m. I-as pusmetis. | P1. PRI SPK. P2. PRI SPK. R1. PRI SPK / Informacinių sistemų katedra. | P1. Dėl 1-os privalomos rekomendacijos: šiuo metu programos parengtas aprašas atitinka universitetines metodines rekomendacijas ir standartines pateikimo formas, todėl prašomi pakeitimai bus įgyvendinami per laisvos formos aprašus, kurie suteiks papildomą informaciją stojantiesiems / studentams. |
| 2. | Privalomi: P1. Žymiai padidinti vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų skaičių ir biudžetą. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Didinti publikacijų skaičių žurnaluose, įtrauktuose į SCI duomenų bazę. R2. Didinti SCI publikacijų dalį ne MDPI leidžiamuose žurnaluose. R3. Didinti publikavimą aukščiausio lygio programų inžinerijos ir informatikos konferencijose. R4. Numatyti kasmetines studijų programų ir dalykų turinio peržiūras, atsižvelgiant į naujausius srities pokyčius. | P1. Universitetinė motyvacinė sistema, papildomas informavimas apie kvietimus. R1. Užsienio tyrėjų darbinimas katedroje, dėstymo krūvio mažinimas personalui. R2. Universitetinės motyvacinės sistemos tobulinimas, atestacinių reikalavimų tikslinimas, atsisakant indėlio skaičiavimo. R3. Atestavimo tvarkos keitimas, pakeičiant publikacijas žurnaluose pranešimais konferencijose, motyvacinės tvarkos tobulinimas. R4. Kasmetinė modulių kortelių peržiūra. | P1. Nuolatinis procesas. R1. 2028 metai. R2. Terminus nustato centrinė VILNIUS TECH administracija R3. Terminus nustato centrinė VILNIUS TECH administracija. R4. Nuolatinis procesas. | P1. Mokslo direkcija, FMF mokslo prodekanas. R1. Informacinių sistemų katedra, Centrinė administracija. R2. Mokslo direkcija. Mokslo direkcija. R1 ir R4. PRI SPK / Informacinių sistemų katedra. |  |
| 3. | Privalomi: Nėra. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Įgyvendinti veiksmingesnes priemones studentų motyvacijai dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo veiklose skatinti – tiek VGTU studentų išvykimui į užsienio universitetus, tiek užsienio studentų pritraukimui į VGTU programų inžinerijos studijų programą. | R1. Reklamos didinimas socialiniuose tinkluose, lankstesnis rezultatų užskaitymo procesas, pasiūlos modulių anglų kalba didinimas. | R1. 2026-2027 m.m. II-as pusmetis /nuolatinis procesas. | R1. Fakulteto tarptautinių mainų koordinatorius / Informacinių sistemų katedra. |  |
| 4. | Privalomi: Nėra. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Suvienodinti dalykų aprašus, kad būtų užtikrintas pakankamai išsamus dalyko turinio ir taikomų mokymo metodų pristatymas. R2. Atnaujinant dalykų turinį, skirti ypatingą dėmesį tam, kad praktinės užduotys studentams būtų pakankamai iššūkio keliančios. R3. Pašalinti kalbos kaitos (tarp lietuvių ir anglų kalbų) netikslumus universiteto interneto svetainėse | R1. Studijų dalykų kortelių formato supaprastinimas. R2. Praktinių užduočių peržiūra, kelių lygio užduočių įvedimas. R3.Universitetinės svetainės atnaujinimas. | R1. Terminus nustato centrinė VILNIUS TECH administracija. R2. Nuolatinis procesas. R3. 2025 m. antras pusmetis. | R1. Studijų direkcija, Akademinės paramos centras. R2. PRI SPK / pratybų dėstytojai. R3. ITSC. | R1. Šiuo metu modulių aprašai atitinka universitete nustatytus reikalavimus turinio ir mokymo metodų pateikimui. |
| 5. | Privalomi: Nėra. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Didinti studijų krypties dėstytojų, dalyvavusių „Erasmus+“ programoje ar kitose tarptautinio bendradarbiavimo veiklose, mokymuose ir dėstymo vizituose, skaičių. R2. Didinti VILNIUS TECH atvykstančių užsienio dėstytojų skaičių. | R1. Vizitų skatinimas, reklama, universitetinė motyvacinė sistema. R2. Reklama, asmeniniai kvietimai vizitų į užsienį metu, tikslinio finansavimo programos iš ŠMM. | R1. Nuolatinis procesas. R2. Nuolatinis procesas. | R1. Fakulteto tarptautinių mainų koordinatorius / Tarptautinių programų grupė. R2. Tarptautinių programų grupė / į vizitus išvykstantys ISK dėstytojai. |  |
| 6. | Privalomi: Nėra. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Ištirti ir (bei) skatinti platesnį atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą kartu su licencijuotais programiniais produktais. R2. Didinti dėmesį elektroninių, o ne spausdintų knygų įsigijimui ir užtikrinti patogią prieigą prie jų dėstytojams ir studentams. | R1. Nuolatinė infrastruktūros / resursų skilties peržiūra modulių kortelėse. R2. Rekomendacija dėstytojams daugiau dėmesio skirti elektroniniams leidiniams ir vadovėliams, įtrauktiems į modulių korteles. | R1. Nuolatinis procesas. R2. 2025-2026 m.m. II-as pusmetis. | R1. PRI SPK / atsakingi modulių dėstytojai / ITSC. R2. PRI SPK / atsakingi modulių dėstytojai / VILNIUS TECH biblioteka. |  |
| 7. | Privalomi: Nėra. Rekomendacinio pobūdžio: R1. Universiteto svetainėje paskelbti informatyvią ir išsamią universiteto studijų programų kokybės užtikrinimo sistemos apžvalgą. R2. Užtikrinti taisyklingą kalbų (lietuvių ir anglų) perjungimą universiteto interneto svetainėje. | R1. Kokybės valdymo tvarkos publikavimas universiteto svetainėje. R2. Universitetinės svetainės atnaujinimas. | R1. Terminus nustato centrinė VILNIUS TECH administracija. R2. 2025 m. antras pusmetis. | R1. Studijų direkcija. R2. ITSC. |  |